## 1-Est. y Planeación
|  |  | ESTIMACIÓN Y PLANEACIÓN |  |  |  |  | Número del Requerimiento | [6 empty] | Nombre del Requerimiento | [18 empty] | Aplicación
[8 empty] | {{Numero_OC}} | [6 empty] | {{Nombre_OC}} | [18 empty] | {{Aplicacion}}
Formato Versión 2.4
|  |  |  | Fecha |  | 15/06/2023 |  |  |  |  | Versión del Documento | [5 empty] | 1
INFORMACIÓN BÁSICA | [25 empty] | ANALISTAS Y HORAS * DIA
| Documento Realizado por | Documento Realizado por |  |  |  |  | {{Nombre_QA}} | [21 empty] | Etapa |  |  | Analistas |  |  | Horas*día
[29 empty] | Estimación y Planeación |  |  | 1 |  |  | 9
|  | Cargo |  |  |  |  | Lider de Pruebas | [21 empty] | Ejecución |  |  | 1 |  |  | 9
[29 empty] | Cierre |  |  | 1 |  |  | 9
|  | Proveedor |  |  |  |  | QA
OBJETIVO(S) DE LA PRUEBA | [25 empty] | RESTRICCIONES
Identificar y detallar el(los) objetivo(s) de la prueba (Que se quiere lograr o solucionar con la prueba).
Fijo
Ajustar …
[29 empty] | Negociable |  |  |  |  | Fijo
DEFINICIONES
[26 empty] | Alcance |  |  | Se refiere a lo que se debe hacer para producir el resultado final del proyecto
[26 empty] | Costo |  |  | Se refiere a la cantidad de presupuesto asignado para el proyecto (Recursos).
[26 empty] | Fechas |  |  | Se refiere a la cantidad de tiempo disponible para completar un proyecto (Fechas).
RIESGOS DEL PROYECTO
Tenga en cuenta los riesgos definidos por RA y la PMO para el proyecto.
| Id | Descripción | [6 empty] | Objetivo |  |  | Probabilidad |  | Impacto |  |  |  | Prioridad |  |  |  | Estrategia |  |  |  | Plan de Acción
| 1 | Demora en la ejecución de los scripts que bloqueen otros procesos | [6 empty] | Tiempo |  |  | Muy Baja |  | Muy Bajo |  |  |  | 0.005 |  |  |  | Aceptar |  |  |  | Ejecución en horarios que no afecten
| 2 | Fallas en el ambiente | [6 empty] | Tiempo |  |  | Media |  | Medio |  |  |  | 0.1 |  |  |  | Transferir |  |  |  | Notificar al responsible
| 3 | [16 empty] | No Definido
| 4 | [16 empty] | No Definido
| 5 | [16 empty] | No Definido
| 6 | [16 empty] | No Definido
| 7 | [16 empty] | No Definido
| 8 | [16 empty] | No Definido
| 9 | [16 empty] | No Definido
| 10 | [16 empty] | No Definido
RIESGOS DEL PRODUCTO
Describir aquellos ítems que diferencian el proyecto y con estos se identifican los riesgos.
| Id | Funcionalidad | [9 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  |  |  | Prioridad |  |  |  |  | La Prioridad le ayudará a determinar la estrategia de la prueba.
| 1 | Problemas de ambiente | [9 empty] | Alta |  | Alto |  |  |  | 0.28 | [5 empty] | Baja |  | Media |  |  | Alta
| 2 | [16 empty] | No Definido
| 3 | [16 empty] | No Definido
| 4 | [16 empty] | No Definido
| 5 | [16 empty] | No Definido
| 6 | [16 empty] | No Definido
| 7 | [16 empty] | No Definido
| 8 | [16 empty] | No Definido
| 9 | [16 empty] | No Definido
| 10 | [16 empty] | No Definido
ALCANCE
Registrar los aspectos que se tendrán en cuenta en las pruebas, es decir, que se va a probar
Verificación de ajustes y ejecución de los procedimientos
No hace parte del alcance de la prueba
No es objeto de la prueba cualquier funcionalidad que no esté descrita en el alcance.
ESTRATEGIA | [22 empty] | INCERTIDUMBRE (Campo Opcional)
Especificar cómo realizará la prueba (IDetallar los módulos/componentes/funcionalidades, así como la cobertura de pruebas a aplicar en cada uno de ellos.) | [22 empty] | % Incertidumbre Calculada | [6 empty] | 0%
Se requiere … | [22 empty] | Causal de Desfase | [12 empty] | %
[23 empty] | Gestión de reportes | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Cambio en el alcance | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Reapertura de reportes | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Calidad de la documentación | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Inestabilidad del ambiente de pruebas | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Problemas de conectividad, lentitud del canal | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Mantenimiento/Instalación de Hardware o Software | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Incumplimiento en entregas iniciales o intermedias | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Reprogramación de tiempos | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Adelanto de actividades | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Ejecución simultanea en ambiente de prueba compartido | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Novedad en equipo de trabajo | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Desconocimiento del negocio | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Gestión de la prueba | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Construcción del set de datos/recursos | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Terceros | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Reuniones no Planeadas | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Suspensión de Pruebas | [13 empty] | 0%
[23 empty] | Cambio de Prioridad | [13 empty] | 0%
TIEMPOS ESTIMADOS
Listar las actividades a realizar por cada etapa y las respectivas horas optimistas.
| Etapa |  | Actividad | [8 empty] | Optimista |  | Pesimista |  |  |  |  | Etapa |  |  | Actividad | [10 empty] | Optimista |  |  |  | Pesimista
[12 empty] | Horas | Dias | Horas |  | Dias | [16 empty] | Horas |  | Dias |  | Horas | Dias
| Estimación y Planeación | [10 empty] | 1 | 0.5 | 1 |  | 0 |  |  | Ejecución | [13 empty] | 3 |  | 0.5 |  | 3 | 0.5
|  |  | Cronograma de actividades | [8 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | Realizar Actualización | [10 empty] | 1.5 |  | 0 |  | 1.5 | 0
[22 empty] | Revisar Actualización | [10 empty] | 1.5 |  | 0 |  | 1.5 | 0
[9 empty] | Etapa |  |  | Actividad | [8 empty] | Optimista |  |  |  | Pesimista
[21 empty] | Horas |  | Dias |  | Horas |  | Dias
[9 empty] | Cierre | [11 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0
[12 empty] | Creacion del documento | [8 empty] | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | Tiempo estimado para pruebas del requerimiento | [6 empty] | Estimación y Planeación |  |  | Ejecución |  |  |  |  | Cierre |  |  |  |  | Total Horas |  |  | Total Días
[7 empty] | Más Probable |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1.5
[7 empty] | Con Incertidumbre del |  |  | 0% |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0.5
[5 empty] | Total Horas requeridas para pruebas | [9 empty] | 5
Note on AF44: Estrategia: Evitar: Consiste en eliminar la amenaza eliminando la causa que puede provocarla. Transferir: La transferencia del riesgo busca trasladar las consecuencias de un riesgo a una tercera parte junto con la responsabilidad de la respuesta. Mitigar: Busca reducir la probabilidad o las consecuencias de sucesos adversos a un límite aceptable antes del momento de activación. Es importante que los costos de mitigación sean inferiores a la probabilidad del riesgo y sus consecuencias. Aceptar: Esta estrategia se utiliza cuando se decide no actuar contra el riesgo antes de sus activación. La aceptación puede ser activa o pasiva.

## 2-Diseño de Casos Prueba
DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA
Funcionalidad | ID Escenario | Descripción del Escenario | ID Caso | Descripción del Caso (Descripción adecuada que contenga detalles importantes como qué característica, unidad o función se está probando y qué debe verificarse) | Resultado Esperado | Tipo de caso | Descripción Paso a Paso (Campo opcional) (Enumerar consecutivamente) | Precondiciones (Campo opcional) | Observaciones (Incidencias, # de veces que fue necesario repetir el caso, entre otros). (Campo opcional)
{{Aplicacion}} | 1 | Se realiza … | 1 | Actualizacion … | Despliegue Exitoso | Principal | Paso 1: … | N/A | N/A

## Maestro (hidden)
Parametros |  |  | Riesgos | [12 empty] | CALCULO % DESFASES |  |  |  |  | Tipo de Diseño | Resultado Final del Caso de Prueba
Complejidad | Estado | Restricciones | Objetivo | Probabilidad | Valor | Impacto | Valor | Estrategia | Prioridad | Inferior | Superior | [9 empty] | Seleccionar el tipo de Diseño a realizar | Exitoso
Baja | Abierto | Fijo | Costo | Muy Baja | 10% | Muy Bajo | 5% | Evitar | Alta | 0.18 | [5 empty] | Causal | Inc. Calculada | Desfase Real | Validación | ValidaciónP | Diseño de Casos de Prueba a Alto Nivel | Fuera del alcance
Media | Cerrado | Negociable | Tiempo | Baja | 30% | Bajo | 10% | Transferir | Media | 0.06 | 0.18 |  |  |  |  | Gestión de reportes | 0% | #REF! | #REF! | NO | Diseño Detallado de Casos de Prueba
Alta |  | Elegido | Alcance | Media | 50% | Medio | 20% | Mitigar | Baja | 0.01 | 0.06 |  |  |  |  | Cambio en el alcance | 0% | #REF! | #REF! | NO
|  |  | Calidad | Alta | 70% | Alto | 40% | Aceptar | [7 empty] | Reapertura de reportes | 0% | #REF! | #REF! | NO
|  |  |  | Muy Alta | 90% | Muy Alto | 80% | [8 empty] | Calidad de la documentación | 0% | #REF! | #REF! | NO
[16 empty] | Inestabilidad del ambiente de pruebas | 0% | #REF! | #REF! | NO
[16 empty] | Problemas de conectividad, lentitud del canal | 0% | #REF! | #REF! | NO
[8 empty] | Tipo de caso | [7 empty] | Mantenimiento/Instalación de Hardware o Software | 0% | #REF! | #REF! | NO
[8 empty] | Principal | [7 empty] | Incumplimiento en entregas iniciales o intermedias | 0% | #REF! | #REF! | NO
[8 empty] | Secundario | [7 empty] | Reprogramación de tiempos | 0% | #REF! | #REF! | NO
[16 empty] | Adelanto de actividades | 0% | #REF! | #REF! | NO
[16 empty] | Ejecución simultanea en ambiente de prueba compartido | 0% | #REF! | #REF! | NO
[12 empty] | Horas Con Incertidumbre | # días de prueba teniendo en cuenta las horas laborales * día | Días con Redondeo |  | Novedad en equipo de trabajo | 0% | #REF! | #REF! | NO
|  |  | Validación Restricciones | 2 | Alcance | Costo | Fechas |  |  |  |  | 5 | 0.55556 | 1 |  | Desconocimiento del negocio | 0% | #REF! | #REF! | NO
|  |  | Fijo | 1 | Se deben validar todas las funcionalidades relacionadas en la solicitud. | El negocio no podrá asignar más presupuesto para la prueba. | Las fechas comprometidas se deben cumplir por los compromisos adquiridos por el negocio. | [8 empty] | Gestión de la prueba | 0% | #REF! | #REF! | NO
|  |  | Negociable | 0 | Podría reducirse el número de validaciones según la estrategia de las pruebas. | Es posible un incremento del presupuesto, teniendo claras las causales que originan este evento. | Es posible un corrimiento en fechas para culminar las pruebas. | [8 empty] | Construcción del set de datos/recursos | 0% | #REF! | #REF! | NO
|  |  | Fijo | 1 | Los casos los define QA y serán aceptados por los usuarios Funcionales. | No se tiene dificultad para pedir más presupuesto. | Se cuenta con un rango de fechas amplio para la culminación de las pruebas. |  |  |  |  | Horas Con Incertidumbre TOTAL |  |  |  | Terceros | 0% | #REF! | #REF! | NO
[12 empty] | 5 |  |  |  | Reuniones no Planeadas | 0% | #REF! | #REF! | NO
[12 empty] | #REF! |  |  |  | Suspensión de Pruebas | 0% | #REF! | #REF! | NO
[12 empty] | #REF! |  |  |  | Cambio de Prioridad | 0% | #REF! | #REF! | NO
Total CP Planeados | [15 empty] | No tiene causales registradas | 0% | #REF! | NO | SI
CP Exitosos | [18 empty] | 0 | 19
CP Retirados/ Fuera del alcance | [11 empty] | Tiempo | Horas | Estimado | Real
[12 empty] | Optimistas | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | [11 empty] | Pesimistas | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | Sobrecosto | #REF! |  | #REF!
#REF!
[12 empty] | Desfase | 0%
Alerta
[12 empty] | Estimado Más Probable | Real Invertido | Estimado con Incertidumbre del 0%
[12 empty] | 5 | 0 | 5
5